Ein Projekt beginnt mit dem Vorgang A. Nachdem dieser Vorgang nach 3 Tagen abgeschlossen ist folgen drei parallele Vorgänge: B hat 6 Tage, D hat 8 Tage und E hat 5 Tage Dauer. B hat den Nachfolger C mit 4 Tagen, an den sich der Vorgang F mit 3 Tagen anschließt. C und D haben zusammen mit E den gemeinsamen Nachfolger F mit 3 Tagen. Auf F folgt noch der Vorgang G mit 2 Tagen. Danach ist das Projekt beendet.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vorgänger | Nachfolger | Dauer (Tage) |
| A | - | B, D, E | 3 |
| B | A | C | 6 |
| C | B | F | 4 |
| D | A | F | 8 |
| E | A | F | 5 |
| F | C, D, E | G | 3 |
| G | F | - | 2 |