## Projektplaner
Projektplaner
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. |  |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 1 |  |  | Dauer des Plans |  |  |  |  | Tatsächlicher Start | [5 empty] | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Vorplanung | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Möbel aussuchen und beschaffen | 4 | 6 | 4 | 6 | 100%
Hardware zuammenbauen & Software installieren | 4 | 8 | 4 | 8 | 100%
Raum verkabeln | 4 | 5 | 4 | 5 | 100%
Möbel aufbauen und positionieren | 10 | 4 | 10 | 4 | 100%
Computer aufbauen und anschließen | 14 | 3 | 14 | 3 | 100%
Computer testen und Endabnahme | 17 | 2 | 17 | 2 | 100%