## Projektplaner
Projektplaner
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. |  |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 1 |  |  | Dauer des Plans |  |  |  |  | Tatsächlicher Start | [5 empty] | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[6 empty] | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119
Einkaufen der Zutaten für alle Gerichte | 1 | 60 | 1 | 60 | 100%
Tomaten waschen | 61 | 5 | 61 | 5 | 100%
Tomaten in Scheiben schneiden | 66 | 4 | 66 | 4 | 100%
Mozzarella in Scheiben schneiden | 61 | 5 | 61 | 5 | 100%
Tomaten- und Mozzarellascheiben abwechselnd auf einerm großen Teller anrichten | 70 | 3 | 70 | 3 | 100%
Marinade aus Salz, Pfeffer, Öl und Oregano zubereiten | 61 | 3 | 61 | 3 | 100%
Marinade über die Scheiben träufeln | 73 | 1 | 73 | 1 | 100%
Basilikum waschen | 61 | 4 | 61 | 4 | 100%
Basilikum zupfen | 65 | 1 | 65 | 1 | 100%
Teller mit Basilikum garnieren | 74 | 1 | 74 | 1 | 100%
Tisch für drei Gänge decken | 61 | 10 | 61 | 10 | 100%
Servieren | 75 | 1 | 75 | 1 | 100%